Matrice du cadre logique (cadre logique) et matrice des activités (annexe E3d)

La présente annexe comprend deux tableaux à compléter:

- la «matrice du cadre logique» et

- la «matrice des activités».

Le cadre logique vise à présenter la logique d’intervention de l’action par l’intermédiaire de sa chaîne de résultats, tandis que la matrice des activités reprend les activités nécessaires à la réalisation des produits. Les activités ne sont pas des résultats et ne doivent donc pas être répertoriées dans la matrice du cadre logique, mais uniquement dans la matrice des activités.

Matrice du cadre logique (cadre logique)

La matrice du cadre logique (cadre logique) est un tableau qui reprend de manière structurée la hiérarchie des résultats de l’action.

Le cadre logique fera partie du contrat de subvention (annexe I – Description de l’action).

Le cadre logique se compose des colonnes suivantes:

| Chaîne des résultats | Chaque résultat (impact, réalisation, produit) doit être nommé et numéroté. Selon la définition du CAD de l’OCDE, les résultats sont «les produits, réalisations ou impacts des interventions dans le domaine du développement, chaque niveau contribuant au suivant, comme l’illustre la chaîne de résultats». Les trois résultats sont définis comme suit: - les impacts sont les effets à long terme de l’action concourant à l’objectif global; - les réalisations sont les effets à court ou à moyen terme de l’action permettant d’atteindre le ou les objectifs spécifiques; - les produits sont les produits, équipements et services qui résultent des interventions dans le domaine du développement. Les liens entre les différents niveaux de résultats sont aussi importants que les résultats eux-mêmes, étant donné qu’ils reflètent la logique d’intervention (théorie du changement) et les rôles du bénéficiaire de la subvention, des groupes cibles, des bénéficiaires finaux et des autres parties prenantes. |
| --- | --- |
| Indicateurs | La performance de chaque résultat (impact, réalisation, produit) est mesurée par au moins un indicateur. Les indicateurs doivent être formulés en termes neutres (par exemple, nombre de personnes formées) et sans information sur le sens de la direction, lequel résulte du delta entre la valeur de référence et la cible. Le cas échéant, veuillez indiquer la ventilation par sexe, âge, zone urbaine/rurale, handicap, secteur, pays, etc. |
| Financement non lié aux coûts | Si un indicateur est également inclus dans le budget de l’action dans sa composante «Financement non lié aux coûts», veuillez indiquer OUI. Dans le cas contraire, veuillez indiquer NON. Les indicateurs sans indication «Financement non lié aux coûts» ne seront utilisés qu’aux fins du suivi et des rapports, mais pas aux fins des paiements. |
| Unité de mesure | Un indicateur nécessite une «unité» de mesure; par exemple, dans le cas du nombre de personnes, l’unité de mesure sera un «nombre». La même unité de mesure doit être utilisée pour la valeur de référence et la valeur cible. |
| Niveau de référence | Pour chaque indicateur, il convient de fournir la valeur de référence telle qu’elle est disponible en dernier lieu. Par exemple, 200 en 2022. Dans le cas exceptionnel où cette valeur n’est pas disponible au moment de la soumission de la proposition, cela doit être dûment justifié (par exemple, étude de référence au début, enquête, etc.). |
| Cible intermédiaire | Cette colonne pourrait être ajoutée au modèle fourni si le bénéficiaire le juge nécessaire pour permettre une meilleure fluidité du suivi et de l’établissement des rapports de l’action. Par exemple, 400 en 2023. |
| Cible | Pour chaque indicateur, il convient de fournir la valeur cible et l’année. Par exemple, 500 d’ici à 2024. Dans le cas exceptionnel où cette valeur n’est pas disponible au moment de la soumission de la proposition, cela doit être dûment justifié (par exemple, étude de référence au début, enquête, etc.). |
| Sources des données | Pour chaque indicateur, il convient de préciser comment les valeurs relatives à la performance des indicateurs pertinents seront collectées et par qui. Ces informations sont particulièrement importantes en cas de financement non lié aux coûts, car les sources des données seront consultées pour valider l’obtention des résultats tels qu’ils ont été communiqués. Veuillez noter qu’il est possible de disposer de plusieurs sources de données pour un seul et même indicateur. |
| Hypothèses | Conditions externes nécessaires et positives pour la mise en œuvre de l’action qui échappent au contrôle des personnes chargées de la gestion de cette dernière. Des hypothèses sont nécessaires dans la logique verticale du cadre logique. Si les produits sont obtenus et les hypothèses sont vérifiées, il est probable que les réalisations se concrétiseront. Si les réalisations sont atteintes et les hypothèses correspondantes sont vérifiées, il est probable que l’impact se concrétisera. La logique verticale des hypothèses justifie l’absence d’hypothèses au niveau de l’impact, étant donné qu’il n’y a pas de niveau plus élevé à atteindre que celui de l’impact. |

La matrice du cadre logique (cadre logique) devra être utilisée comme outil de suivi et de compte rendu sur l’obtention des résultats au cours de la mise en œuvre. En temps utile (c’est-à-dire dans les rapports intermédiaires et le rapport final), les progrès/valeurs de chaque indicateur visant à mesurer le résultat concerné doivent être régulièrement mis à jour par le bénéficiaire dans la colonne «Valeur actuelle» prévue dans le modèle ci-dessous pour le suivi et pour rendre compte des résultats. Des colonnes relatives aux cibles intermédiaires pourraient être ajoutées si cela est jugé nécessaire pour le suivi et l'établissement des rapports.

À des fins opérationnelles, la personne de contact désignée par le bénéficiaire pour gérer le cadre logique conformément à l’article 4.2 des conditions particulières est: <nom, adresse électronique>. Si cette personne est remplacée au cours de la mise en œuvre, le nom et les coordonnées de la personne qui la remplace doivent être communiqués rapidement à l’administration contractante au plus tard au moyen du rapport narratif intermédiaire.

| Résultats | Chaîne des résultats | Indicateur | Financement non lié aux coûts | Unité de mesure | Niveau de référence (valeur et année de référence) | Cible (valeur et année de référence) | Sources des données | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impact (objectif global) | Selon la définition du CAD de l’OCDE, l’impact est «l’objectif global de l’action entraînant des effets à long terme, positifs et négatifs, primaires et secondaires, induits par une action de développement, directement ou indirectement, intentionnellement ou non». L’impact est l’effet attendu à long terme de l’action concourant à l’objectif global auquel l’action contribue au niveau national, régional ou sectoriel, dans le contexte politique, social, économique et environnemental mondial, qui résulte des interventions de tous les acteurs et de toutes les parties prenantes concernés. Veuillez supprimer cette ligne une fois le cadre logique achevé. | Variable quantitative et/ou qualitative qui permet de mesurer de manière simple et fiable si une action a produit le résultat attendu. À présenter, s’il y a lieu, ventilée par sexe, âge, zone urbaine/rurale, handicap, etc. | Si l’action doit être, exclusivement ou non, financée par un financement non lié aux coûts, veuillez indiquer «Financement non lié aux coûts» pour les indicateurs à transposer dans le budget (annexe B). Veuillez supprimer cette colonne si l’action ne fait pas intervenir un financement non lié aux coûts. | Quantité utilisée pour mesurer de la même manière chaque indicateur donné (nombre, pourcentage, statut). La même unité de mesure doit être utilisée pour la valeur de référence et la valeur cible. | La valeur, avant l’intervention, du ou des indicateurs à l’aune duquel/desquels l’évolution peut être évaluée ou des comparaisons peuvent être effectuées. (Idéalement, à tirer de la stratégie du partenaire) | La valeur finale visée du ou des indicateurs. (Idéalement, à tirer de la stratégie du partenaire) | Idéalement, à tirer de la stratégie du partenaire. | Sans objet au niveau de l’impact |
|  |  | Indicateur d’impact nº 1: | OUI/NON |  | Valeur de référence pour l’indicateur d’impact nº 1 | Cible pour l’indicateur d’impact nº 1 | Sources de données pour l’indicateur d’impact nº 1 | Sans objet au niveau de l’impact |
|  |  | Indicateur d’impact nº 2: | OUI/NON |  | Valeur de référence pour l’indicateur d’impact nº 2 | Cible pour l’indicateur d’impact nº 2 | Sources de données pour l’indicateur d’impact nº 2 |  |
|  |  | Indicateur d’impact nº : | OUI/NON |  | Valeur de référence pour l’indicateur d’impact nº | Cible pour l’indicateur d’impact nº | Sources de données pour l’indicateur d’impact nº |  |
| Réalisation(s) [Objectif(s) spécifique(s)] | Selon la définition du CAD de l’OCDE, les réalisations sont «ce que l’action doit accomplir ou a accompli à court ou à moyen terme». Le principal effet à moyen terme de l’intervention axée sur les changements comportementaux et institutionnels bénéfiques pour le groupe cible et résultant des produits correspondants de l’action. Il est de bonne pratique de limiter le nombre d’objectifs spécifiques (souvent un seul suffit), mais pour les actions de grande envergure, d’autres réalisations peuvent être incluses. Veuillez supprimer cette ligne une fois le cadre logique achevé. | Variable quantitative et/ou qualitative qui permet de mesurer de manière simple et fiable si une action a produit le résultat attendu. À présenter, s’il y a lieu, ventilée par sexe, âge, zone urbaine/rurale, handicap, etc. |  |  | La valeur, avant l’intervention, du ou des indicateurs à l’aune duquel/desquels l’évolution peut être évaluée ou des comparaisons peuvent être effectuées. | La valeur finale visée du ou des indicateurs. | Sources d’informations et méthodes utilisées pour recueillir les données et faire rapport (qui, quand, à quelle fréquence, etc.). | Conditions externes nécessaires et positives pour la mise en œuvre de l’action qui échappent au contrôle des personnes chargées de la gestion de cette dernière. Si les réalisations sont atteintes et les hypothèses au niveau des réalisations sont vérifiées, il est probable que l’impact se concrétisera. |
|  | Réalisation 1 | 1.1 – Indicateur 1 de la réalisation 1 | OUI/NON |  | 1.1 – Valeur de référence pour l’indicateur 1.1 (même unité de mesure) | 1.1 – Cible pour l’indicateur 1.1 (même unité de mesure) | 1.1 – Sources de données pour l’indicateur 1.1 |  |
|  |  | 1.2 – Indicateur 2 de la réalisation 1 | OUI/NON |  | 1.2 – Valeur de référence pour l’indicateur 1.2 (même unité de mesure) | 1.2 – Cible pour l’indicateur 1.2 (même unité de mesure) | 1.2 – Sources de données pour l’indicateur 1.2 |  |
|  |  | (…) | OUI/NON |  | (…) | (…) | (…) |  |
|  | Réalisation 2 | 2.1 – Indicateur de la réalisation 2 | OUI/NON |  | 2.1 – Valeur de référence pour l’indicateur 2.1 (même unité de mesure) | 2.1 – Cible pour l’indicateur 2.1 (même unité de mesure) | 2.1 – Sources de données pour l’indicateur 2.1 |  |
|  |  | 2.2 – Indicateur de la réalisation 2 | OUI/NON |  | 2.2 – Valeur de référence pour l’indicateur 2.2 (même unité de mesure) | 2.2 – Cible pour l’indicateur 2.2 (même unité de mesure) | 2.2 – Sources de données pour l’indicateur 2.2 |  |
|  | Réalisation nº | (…) | OUI/NON |  | (…) | (…) | (…) |  |
| Produits | Selon la définition du CAD de l’OCDE, les produits sont «les produits, équipements et services qui résultent des interventions dans le domaine du développement». Il s’agit des produits directs/concrets (infrastructure, biens et services) issus de l’intervention. Ils peuvent également inclure les changements résultant de l’action qui sont pertinents pour parvenir aux réalisations. Ces changements portent sur l’amélioration des capacités, des aptitudes, des compétences, des systèmes et des politiques d’un groupe de personnes ou d’une organisation, et sont générés par l’action de l’UE. Il convient de mettre les produits en relation avec les réalisations correspondantes grâce à une numérotation claire. Veuillez supprimer cette ligne une fois le cadre logique achevé. | (voir ci-dessus) |  |  | (voir ci-dessus) | (voir ci-dessus) | (voir ci-dessus) | Conditions externes nécessaires et positives pour la mise en œuvre de l’action qui échappent au contrôle des personnes chargées de la gestion de cette dernière. Si les produits sont obtenus et les hypothèses au niveau des produits sont vérifiées, il est probable que la réalisation correspondante se concrétisera. |
|  | 1.1 Produit 1 lié à la réalisation nº 1 | 1.1.1 Indicateur 1 concernant le produit 1 | OUI/NON |  | 1.1.1 Valeur de référence pour l’indicateur 1.1.1 (même unité de mesure) | 1.1.1 Cible pour l’indicateur 1.1.1 (même unité de mesure) | 1.1.1 Source de données pour l’indicateur 1.1.1 |  |
|  |  | 1.1.2 Indicateur 2 du produit 1 | OUI/NON |  | 1.1.2 Valeur de référence pour l’indicateur 1.1.2 (même unité de mesure) | 1.1.2 Cible pour l’indicateur 1.1.2 (même unité de mesure) | 1.1.2 Source de données pour l’indicateur 1.1.2 |  |
|  |  | (…) | OUI/NON |  | (…) | (…) | (…) |  |
|  | 1.2 Produit 2 lié à la réalisation nº 1 | 1.2.1. Indicateur 1 concernant le produit 2 | OUI/NON |  | 1.2.1. Valeur de référence pour l’indicateur 1.2.1 (même unité de mesure) | 1.2.1. Cible pour l’indicateur 1.2.1 (même unité de mesure) | 1.2.1. Source de données pour l’indicateur 1.2.1 |  |
|  |  | 1.2.2 Indicateur 2 concernant le produit 2 | OUI/NON |  | 1.2.2 Valeur de référence pour l’indicateur 1.2.2 (même unité de mesure) | 1.2.2 Cible pour l’indicateur 1.2.2 (même unité de mesure) | 1.2.2 Source de données pour l’indicateur 1.2.2 |  |
|  |  | (…) | OUI/NON |  | (…) | (…) | (…) |  |
|  | 2.1 Produit 1 lié à la réalisation nº 2 | 2.1.1 Indicateur 1 concernant le produit 1 | OUI/NON |  | 2.1.1 Valeur de référence pour l’indicateur 2.1.1 (même unité de mesure) | 2.1.1 Cible pour l’indicateur 2.1.1 (même unité de mesure) | 2.1.1 Source de données pour l’indicateur 2.1.1 |  |
|  |  | 2.1.2 Indicateur 2 du produit 1 | OUI/NON |  | 2.1.2 Valeur de référence pour l’indicateur 2.1.2 (même unité de mesure) | 2.1.2 Cible pour l’indicateur 2.1.2 (même unité de mesure) | 2.1.2 Source de données pour l’indicateur 2.1.2 |  |
|  |  | (…) | OUI/NON |  | (…) | (…) | (…) |  |
|  | 2.2 Produit 2 lié à la réalisation nº 2 | 2.2.1 Indicateur 1 du produit 2 relatif à la réalisation 2 | OUI/NON |  | 2.2.1 Valeur de référence pour l’indicateur 2.2.1 (même unité de mesure) | 2.2.1 Cible pour l’indicateur 2.2.1 (même unité de mesure) | 2.2.1 Source de données pour l’indicateur 2.2.1 |  |
|  |  | 2.2.2 Indicateur 2 du produit 2 relatif à la réalisation 2 | OUI/NON |  | 2.2.2 Valeur de référence pour l’indicateur 2.1.2 (même unité de mesure) | 2.2.2 Cible pour l’indicateur 2.2.2 (même unité de mesure) | 2.2.2 Source de données pour l’indicateur 2.2.2 |  |
|  |  | (…) | OUI/NON |  | (…) | (…) | (…) |  |
|  | (…) |  | OUI/NON |  |  |  |  |  |
|  | Produit nº : Évaluation par un tiers Ce produit doit être inclus dans le cadre logique uniquement dans le cas d’actions exclusivement financées par un financement non lié aux coûts conformément à l’article 14 bis des conditions générales. | Nombre de rapports approuvés | OUI | Numéro | X (20XX) | X (20XX) | Évaluation par un tiers fournie par le bénéficiaire | s.o. |

Matrice des activités

| Produits | Activités | Intrants et montants indicatifs | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- |
| Les produits énumérés dans le cadre logique sont obtenus grâce à la mise en œuvre des activités. Veuillez supprimer cette ligne et ses instructions une fois la matrice des activités achevée. | Quelles sont les activités clés à mettre en œuvre pour parvenir aux produits recherchés? Les activités doivent être reliées au(x) produit(s) correspondant(s) suivant la numérotation fournie dans le cadre logique. Veuillez supprimer cette ligne et ses instructions une fois la matrice des activités achevée. | Intrants Quelles sont les ressources politiques, techniques, financières, humaines et matérielles nécessaires à la mise en œuvre de ces activités (personnel, équipements, fournitures, infrastructures opérationnelles, etc.)? Montants Quels sont les montants indicatifs par activité? Ne pas reproduire le budget (annexe B), mais présenter, à titre indicatif, les montants alloués par activité. Les montants indicatifs sont particulièrement utiles dans le cas d’actions faisant intervenir un financement non lié aux coûts – permettant de mettre en correspondance les produits et les montants indiqués dans le budget (composante «Financement non lié aux coûts»). Veuillez supprimer cette ligne et ses instructions une fois la matrice des activités achevée. | Conditions externes nécessaires et positives pour la mise en œuvre de l’action qui échappent au contrôle des personnes chargées de la gestion de cette dernière. Si les activités sont mises en œuvre et les hypothèses indiquées ici sont vérifiées, il est probable que les produits seront obtenus. Veuillez supprimer cette ligne et ses instructions une fois la matrice des activités achevée. |
| Copier/coller depuis les produits indiqués dans le cadre logique | Activités liées au produit 1 |  |  |
| Copier/coller depuis les produits indiqués dans le cadre logique | Activités liées au produit 2 |  |  |
| Copier/coller depuis les produits indiqués dans le cadre logique | Activités liées au produit 3 |  |  |
| Copier/coller depuis les produits indiqués dans le cadre logique | Ajouter autant de lignes que nécessaire |  |  |

Il est à noter que si, dans la terminologie «Mieux légiférer», les «réalisations» sont synonymes de «résultats», la présente matrice du cadre logique adopte la terminologie du CAD de l’OCDE sur les «résultats» (englobant les trois niveaux que sont les produits, les réalisations et l’impact), qui reflète le consensus international entre les apporteurs de développement.